广东省人民医院                    工程项目合同

编号：

发包人：广东省人民医院 （以下简称甲方）

承包人：               （以下简称乙方）

甲、乙双方根据广东省人民医院工程（机电维修类）项目发包给乙方进行施工、调试。为保障双方的权益，确保工程的施工质量和工程进度，使之尽快竣工投产，经过友好协商，按照《中华人民共和国民法典》等有关规定，结合本工程的具体情况，就本合同规定的系统工程项目达成一致，同意签订本合同。

- 工程名称及地点

1、工程名称：

2、工程地点：

- 工程范围、内容

工程范围工程内容：见附表清单。

- 合同价款

- 1、合同暂定总价为人民币               元（大写：         ），

- 具体价格见附件（所列单价已包括供货、运输、安装、调试、人工、税费等一切费用）。合同价款包括双方议定的预算中的所有工作，工程结算时按发包人审定的实际发生量乘以单价结算。

- 工程结算时，因甲方要求，产生合同以外的工程量或出现部分工

- 程内容变更的，按甲方结算审核价予以结算，原则上工程结算价不得超出合同暂定总价的10%。变更项目合同中有单价的（或经甲方审批的报价单中有单价的），套用合同单价（或经甲方审批的报价单中的单价）；变更项目合同中没有单价的，双方可按材料认证单或双方议定的单价或计价方法进行定价。

- 工期

- 工期：甲方发出施工指令后            ，施工人完成包括清单中所涉及的所有硬件设备、材料的供货、运输、安装、调试等全部工作）。

- 2、验收日期；整体验收不迟于工程竣工后       个工作日。

- 3、如工程项目增加或发生大的变更，双方可重新议定工期，该议定的

- 日期以甲乙双方书面确定为准。

- 工程质量

  - 本工程的质量等级为合格，乙方提供的产品需满足甲方的技术参数

- 要求，必须与现有设备配套，严格按照清单要求供货，并保证本项目验收合格。

  - 施工人应严格遵守国家、省有关工程质量和施工安全的法律、标准

- 与规范等规定，认真履行合同约定的工程质量和施工安全的职责和义务。

  - 乙方应对合同工程质量和施工安全负责，严格执行国家、省有关工

- 程质量和施工安全的操作规程及管理要求，按照施工设计图纸和施工技术标准施工，不得偷工减料，不得擅自修改施工设计图纸，确保合同工程质量和施工安全。工程质量验收，按照国家或行业的质量验收标准执行。

  - 乙方负责采购材料和工程设备的，应按照标准与规范、设计要求和

- 合同约定的要求采购，乙方采购招标工程的材料和工程设备，应与其提交的投标文件相应内容一致。材料及设备进场，应根据甲方要求，提交材料设备进场报审表（附产品质量合格证明文件），由甲方审核后方可使用。

- 甲方权利、义务

  - 指定工地代表协调工程的有关事宜，办理有关手续，监督工程质量

- 和进度。

  - 向乙方提供工地现场的用电用水等必要条件。

  - 协助乙方进行调试、试运行及验收工作。

  - 按时向乙方支付工程款项。

- 乙方权利、义务

- 按要求完成设备材料的供货、安装、调试、验收工作。

- 由乙方提供的设备、材料必须按有关规定提供质量合格证书和样品

- （如甲方明确表示不必要可不提供），由于材料的质量原因造成的工程质量不合格，由乙方负全部责任，并承担返工的费用。

- 承担工程保修责任。

- 开工前，乙方需编制施工方案、质量及安全保障体系方案、工程进

- 度计划方案，明确人员、职责、制度、措施及要求；乙方须与甲方指定项目负责人提前沟通工程开工前相关准备事宜，得到许可（开工通知）后方可入场施工。

- 施工过程中，施工场地做好围蔽，材料堆放整洁有序，施工垃圾当

- 天清理，保持施工现场的环境整洁卫生，减少施工对医院各科室的影响，完工后及时清场；落实安全生产及防火措施，禁止工地吸烟，配备防火器材，明火作业应严格执行动火审批手续；材料进场及工程变更须按照甲方要求提前办理报审手续，变更确认后及时办理签证手续。

- 工程完工后，乙方需要按照甲方质量及时间要求提交工程施工竣工

- 验收文件及结算资料，配合甲方做好相关工程项目验收（环保、卫生、消防、规划等）及移交手续。

- 乙方不得将工程转分包，否则甲方有权解除本合同，已进行的工程

- 量按80%结算，并要求乙方支付合同总价款30%的违约金。

- 合同价款支付；

双方协商选择下列工程款支付方式：      。甲方每次支付前，乙方应提交请款函和合格的等额发票。

方式一

1、工程预付款：合同签订后60天内支付合同暂定总价的30%。

2、本工程完成后，经甲方组织的相关人员验收合格后支付到合同总价

的80%。

- 3、本工程验收完成，结算审核后，支付到结算审核价的97%。

- 4、保修期结束验收后一次性付清余款（无息）。

- 5、若发生进度款支付超出实际已完成工程价款的情况，乙方应按规定

- 在结算后30日内向甲方返还多收到的工程款。

方式二：

- 本工程完成后，经甲方组织相关人员验收合格后支付到合同总价的

- 80%。

2、本工程验收完成，结算审核后，支付到结算审核价的97%。

3、保修期结束验收后一次性付清余款（无息）。

4、若发生进度款支付超出实际已完成工程价款的情况，乙方应按规定在结算后30日内向甲方返还多收到的工程款。

- 工程质量检查与验收

- 1、乙方必须严格按施工图纸、说明文件和国家相关部门颁发的有关工

- 程施工规范及验收技术规范进行施工，接受甲方现场监理工程师和工程师代表的监督检查。

- 2、工程调试完毕自检合格后，乙方按规定整理提供完整的技术档案资

- 料移交甲方，并发出竣工通知书，由甲方组织相关人员进行竣工验收。

- 3、工程验收：工程验收以满足招标文件全部设计要求和国家有关部门

- 制定的竣工验收规定为标准。

- 4、工程验收中如发现有不符合质量要求，需要返工的工程，应分清责

- 任。属施工原因造成的，按双方验收时商定的时间，由乙方负责返工后再进行检验。竣工日期以最后检验合格日期的日期为准。

- 5、验收合格后，双方签署竣工验收报告证书，当日进入质量保证期。

- 保证

- 1、乙方应按采购文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提

- 供未经使用的全新产品。

- 2、乙方提供24小时联系电话（包含400客服、工程师、商务代

- 表）：           ；负责人（项目经理）:         ；联系电话：           。甲方设备在质保期内的日常使用过程中出现故障，乙方应在甲方通知（包括电话、传真、邮件或正式文件函等通知）发出后及时响应，30分钟内电话处理，8小时内到达现场，负责维修直至修复。如设备故障严重，无法即时修复，乙方有义务提供解决方案，并保证在三日内使设备恢复正常运行。

- 3、在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并

- 承担一切费用。

- 4、合同清单中的货物及工程质保期为     年，工程自验收合格之日

- 起    年内全免费保修，人为因素导致的故障不在免费保修范围内。

- 违约责任

- 1、当乙方提供的产品出现质量或缺陷时，乙方一个月内无条件换货，若乙方逾期不进行换货或换货后仍存在质量问题的，甲方有权解除合同，已进行的工程量按80%进行结算。

- 2、甲方无正当理由拒收货物、拒付货物款的，甲方向乙方偿付货物总值的10%违约金。

- 3、因货物的质量问题发生争议，由国家和市政府指定的技术单位进行

- 质量鉴定，该鉴定结论是终局的，甲、乙双方应当接受。

- 4、乙方因自身原因逾期竣工的，每逾期一日，甲方有权收取合同总价

- 款千分之一的违约金。逾期超过30日的，甲方除收取违约金外，有权解除合同，已进行的工程量按80%进行结算。

- 争议解决

因本合同发生的争议，甲乙双方可协商解决；协商不成，可向工程所

在地法院提起诉讼，对双方当事人均有约束力。

- 其它

  - 乙方在施工期间的安全责任由乙方自行负责，并遵守甲方的文明施

- 工和作息时间。在履行合同的过程中，如因乙方过失造成甲方的经济损失，乙方应当照价向甲方赔偿。

  - 本合同未尽事宜，由双方协商解决。

  - 本工程范围如涉及第三方检测验收第一次费用由业主支付，如第一

- 次检测不合格余下的检测费用由乙方支付，直至检测合格。

  - 本合同由下列文件组成：

（1）合同书；

（2）附件；

（3）其它双方签订的与之相关的文件；

上述所有文件具有同等法律效力，如有相互矛盾，则按上述顺序解释。

  - 本合同自双方授权代表签字并加盖公章后生效。

  - 本合同一式肆份，甲方执贰份，乙方执贰份，每份具有同等效力。

甲    方：                          乙    方：（盖章）

法定代表人：                        法定代表人：

委托代理人：                        委托代理人：

地    址：                          地  址：

电    话：                          电  话：

开户银行：广州市工商银行白云路支行  开户银行：

帐   号：3602004409001385770        帐    号：

签订日期：     年     月   日       签订日期：     年    月   日