广东省人民医院白云院区项目

施工前期项目管理咨询服务合同

合同编号：

委 托 人（甲方）：广东省人民医院

受 托 人（乙方）：

合同签订日期：

本合同甲方委托乙方就  广东省人民医院白云院区项目施工前期项目管理咨询服务  项目进行管理服务咨询，并支付咨询报酬。双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国合同法》的规定，达成如下协议，并由双方共同恪守。

第一条　服务内容

1．1　工程名称：广东省人民医院白云院区项目施工前期项目管理咨询服务

1．2　工程建设地:   广东省广州市白云新城  。

1．3　工程规模：拟建广东省人民医院白云院区项目规划总用地面积47040㎡，设计总床位规模800张，新建建筑面积约250000㎡（可研审核面积） 。

1．4　前期项目管理服务（内容）与技术要求：

根据采购人要求，完成白云院区项目施工前期项目管理咨询服务，包括项目用地报批、规划报批、方案报审、实施报建等工作及施工前合同管理、采购管理、档案管理、组织协调等工作，具体工作内容如下：

（1）合同管理

包括后期合同履约评价制度及考核实施细则、配合招标合同模板制定、审查及交底等相关工作。

（2）采购管理

协助开展前期招标采购工作市场调研、招标计划、采购意向拟定及发布等相关工作；协助制定招标需求、配合招标答疑及合同签订等相关工作。

（3）档案管理

负责项目施工前立项审批文件、设计成果文件、报建报批文件、文件来往及会议过程文件等的整理归档工作。

（4）报批报建

负责办理用地报批、规划报批、方案报审、概算报批、施工图报建等报批报建手续。

（5）协调组织

a.协调组织相关单位编制土壤污染处置风险评估报告、修复实施方案等相关工作；

b.组织召开项目每周工作协调会议，负责会议材料、场地、会议纪要相关工作；

c.协助协调建筑设计单位、土壤污染处置单位、总承包单位等相关单位工作范畴及相互配合事项，及时跟进各项工作进展情况，填写每周项目进展汇总表及需协调事项，完成每周工作周报等相关工作；

d.编制施工前倒排工期表，组织相关单位按计划推进施工前各项准备工作；

e.草拟与各相关审批部门往来函件；

f.协助组织设计单位与各科室对接各功能需求，落定确认建筑方案二三级流程。

第二条 服务期限

服务期限计划自    本合同签订起   至   项目取得施工许可证、项目正式开工建设   止。

第三条 甲方应向乙方提交的有关资料及文件:

3．1　提供本拟建设工程的批准文件或相关的会议纪要（复印件），以及项目选址意见红线图可等。

3．2　提供前期项目管理服务的任务委托书。

3．3　提供技术服务工作范围已有的技术资料。

第四条 乙方向甲方交付的施工前期项目管理咨询服务成果文件:

| 序号 | 服务内容 | 成果文件名称 | 提交日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 合同管理 | 《合同履约评价制度合及实施细则》 | 合同签订后15个工作日 |  |
| 二 | 采购管理 | 服务成果，以具体采购项目为准 | 按项目建设进度 | 协助开展前期招标采购工作市场调研、招标计划、采购意向拟定及发布等相关工作；协助制定招标需求、配合招标答疑及合同签订等相关工作。 |
| 三 | 档案管理 | 电子文件及纸质文件归档成果 | 按项目建设进度 | 负责项目施工前立项审批文件、设计成果文件、报建报批文件、文件来往及会议过程文件等的整理归档工作。 |
| 四 | 报批报建 | 报批报建成果，以具体报建事项为准 | 按项目建设进度 | 负责办理用地报批、规划报批、方案报审、概算报批、施工报建土等报批报建手续。 |
| 五 | 协调组织 | 服务成果，以具体服务事项为准 | 按项目建设进度 |  |

第五条 乙方人员要求

5.1项目总负责人

项目总负责人应具有履行相应职责应具有的资格、能力和经验，要求项目负责人具有十五年以上的工作经验，从事前期咨询服务十年以上，具有相应的注册资质和正高级职称。项目负责人一经确定，不得经意更换。技术服务方需要更换技术服务项目总负责人的，应在合同条件约定的期限内提前书面通知委托人，并征得委托人书面同意。

5.2其他成员

乙方根据项目管理需要配备和派遣能胜任本职工作及具备相应能力和经验的各单项技术服务方负责人，以及规划、建筑及咨询专业负责人及技术人员。专业负责人从事工程咨询十年以上的副高级及以上职称人员、其他技术人员至少有3名从事工程咨询工作5年以上的中级及以上职称人员。

第六条 费用及支付方式

6.1费用计取依据

根据本项目服务内容，服务费用参照“项目建设管理费”的形式计取，根据服务量的占比，项目施工前的工作量占项目整体建设过程工程量的20%，即本项目的服务费按“项目建设管理费”标准收费的20%计取。

“项目建设管理费”标准收费依据为“财政部关于印发《基本建设项目建设成本管理规定》的通知（财建[2016]504号）”。

6.2费用计取

本项目总投资318585 万元，根据“财政部关于印发《基本建设项目建设成本管理规定》的通知（财建[2016]504号）”，项目总投资100000万元以上的建设管理费费率为0.4%，本项目可研审批建设单位管理费1714万元。按照前期项目管理比重20%及实际工作比重约30%计算，设定最高限价为98万元。

广东省人民医院白云院区项目前期综合服务按上述收费再乘以（1-投标下浮率）计取。

6.3费用支付方式：

（1）本合同生效后10个工作日内，甲方向乙方支付合同费用的30%作为预付款；

（2）  项目设计概算取得省发改委批复后，甲方向乙方支付合同费用的50%；

（3）项目取得施工许可证正式开工后，甲方向乙方支付余款；

（4）  上述甲方的所有付款均以收到乙方等额、有效的增值税发票为前提。

第七条 双方责任

7.1甲方责任

7.1.1甲方按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内向乙方提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。

甲方提交上述资料及文件超过规定期限，乙方按合同第四规定交付成果文件时间顺延。

7. 1.2甲方应保护乙方提交的成果文件、资料。未经乙方同意，甲方对乙方交付的成果文件向第三人转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，甲方应负法律责任，乙方有权向甲方提出索赔。

7.2乙方责任

7.2.1乙方应按按合同规定的进度要求提交质量合格的成果文件和过程服务。

7.2.2乙方应保护甲方的知识产权，不得向第三方泄露、转让甲方提供的项目技术经济资料。如发生以上情况并给甲方造成经济损失，甲方有权向乙方索赔。

7.2.3根据甲方要求，乙方必须依时派出合适人员出席相关会议，必要时须去工作现场。

第八条 违约责任

8.1在合同履行期间，甲方要求终止或解除合同，甲方应根据乙方已进行的实际工作量，按实进行结算。

8.2甲方应按本合同的第六条规定的金额和时间向乙方支付技术服务费。

8.3由于乙方自身原因，延误了按本合同第四条规定的成果文件的交付时间，由甲方提出书面文件，每延误一天，应减收该项目应收技术服务的千分之一，赔偿金额不超过本合同总额的50%，延误超过三十天的，甲方有权解除本合同。

8.4乙方违反本合同规定，由自身原因造成质量事故或经济损失的，乙方承担责任，免收损失部分技术服务费外。

8.5本合同签订后，委托人不履行合同时，无权要求返还定金；受托人不履行合同时，双倍返还定金。

第九条 其他

9.1由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

9.2本合同履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解。调解不成时，按下列第（二）种方式解决：

(一)、提交广州仲裁委员会仲裁；

(二）、依法向合同签订地广州市越秀区人民法院起诉。

9.3本合同生效后，双方认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。双方履行完本合同（不含主合同及其他子合同）规定的义务后，本合同即行终止。

9.4本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，与本合同有同等法律效力。

9.5新知识产权归属：

9.5.1在本合同有效期内，甲方利用乙方提交的技术咨询工作成果所完成的新的技术成果，归双方所有。

9.5.2在本合同有效期内，乙方利用甲方提供的技术资料和工作条件所完成的新的技术成果，归双方所有。

9.6增值税专用发票开票信息

（本页以下无正文）

委托人名称：				受托人名称：

广东省人民医院

（盖章）							     （盖章）

法定代表人：			              法定代表人：

委托代理人：      				   委托代理人：

经办人：           			       经办人：

住所：                           住所：

邮政编码：      			       邮政编码：

电话：                           电话：

传真：             	              传真：

开户银行：                       开户银行：

银行帐号：                       银行帐号：