附件1：

固定资产清查方案（项目需求表）

一、盘点目的：准确反映固定资产情况，明晰资产的数量和状态，加强固定资产管理，提高资产使用效率。

二、盘点范围: 东川路总院、惠福分院、合群门诊、平洲院区、院外各处租赁物业及宿舍，全部归口管理部门为总务处物资科的固定资产，包括但不限于51169项资产（其中含有家具类约36210项、通用设备约13163项、专用设备约1796项）436个使用科室。

三、盘点计划：清查基准日为2023年12月31日，乙方负责制定盘点计划、准备盘点清单、现场盘点、打印资产标签（条形码标签打印机及打印耗材由院方提供）、张贴已盘点资产的标签，将存放地点等资产明细信息补充至资产系统、汇总、校对盘点信息，出具资产清查报告。

四、工作要求：项目组人数不少于10人(其中含1名项目经理)项目成员需提供参保证明，该清查项目由进场日起为期4个月内完成。

五、报价要求：报价需列明投入的人员数量、职称、项目周期及方案