省级地方标准编制服务项目需求

- 项目名称

项目名称：省级地方标准编制服务

- 项目需求内容

2.1省级地方标准编制服务

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1项省级地方标准编制服务 | - 协助采购人按标准制定程序推动标准的调研、研讨、征求意见、审查、报批等工作。为采购人提供标准制定过程的全流程咨询指导，以符合标准制定程序要求。 - 协助采购人成立标准工作组，深入调研，广泛听取各方意见和建议，不断优化标准框架，细化标准内容，完善标准草案。 - 在采购人的组织下，协同标准工作组，形成标准征求意见稿，广泛征求相关部门（例如：主管部门、高校、科研机构、社会组织、专家学者等）意见，以及意见处理。 - 根据最新标准送审要求，协助采购人完成送审前公示及意见处理、配合专家审定和专家意见处理等工作。 - 协助采购人按标准制定程序完成标准报批前的专家确认和稿件审查工作。指导采购人完成报批程序。 |

- 项目工期

- 自合同签订4个月内，协助医院完成1项省级地方标准报批材料编制、意见征求及处理、标准送审、标准报批等工作。

- 集成技术及实施服务要求

# 项目实施期内承建商提供最少专职工程师1名负责本项目实施，工作时间与院方工作时间一致，并且提供7*24小时响应服务。

# 项目承建商需根据院方的要求，指导院方按省级地方标准相关规定推进标准研制和在规定期限内形成标准报批材料。

- 合同款支付方式

（一）合同签订后，甲方在收到乙方开具相应金额正式发票后，向乙方支付合同总金额的30%。

（二）甲方在确认合同内服务已完成且收到乙方开具相应金额正式发票，向乙方支付合同总金额的70%。