## 报价明细
项目：广东省人民医院伟伦楼电话通信系统改造项目（光纤传输线路及楼层主干电缆敷设）
序号 | 设备名称 | 参数要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计（元） | 备注
第一阶段施工：具备施工条件的部分
一、传输线路部分
1 | 50对 1U 110配线架 | 国标 | 个 | 14 | 0 | 0
2 | 100对 1U 110配线架 | 国标 | 个 | 7 | 0 | 0
3 | 12芯光缆 | 国标 | 米 | 150 | 0 | 0
4 | VDF电话配线架(100对) | 100对/100回路语音通信科隆架/19英寸机架式 | 个 | 3 | 0 | 0
5 | 设备机柜 | 42U标准机柜 | 台 | 1 | 0 | 0
6 | RJ45/110配线架接头线（2米） | 国标 | 条 | 200 | 0 | 0
7 | 尾纤 | 国标 | 条 | 6 | 0 | 0
8 | 电话跳线（100米） | 国标 | 卷 | 2 | 0 | 0
9 | 光缆法兰盘 | 12芯/国标 | 套 | 2 | 0 | 0
10 | RJ45水晶头 | 国标 | 个 | 300 | 0 | 0
11 | RJ11 | 国标 | 个 | 150 | 0 | 0
12 | 50对双绞线大对数电缆（0.5） | 国标 | 米 | 600 | 0 | 0
13 | 安装布放光缆：编扎、对线试通、预留保护 |  | 工日 | 8 | 0 | 0 | 主体楼-伟伦楼2F
14 | 光纤成端熔接 |  | 纤芯 | 24 | 0 | 0
15 | 安装布放楼层缆线：刮头、分线、编扎、对线、卡线、二次对线、整理等 |  | 工日 | 28 | 0 | 0 | 伟伦楼2F-各楼层
16 | 楼层缆线端口成端上架 |  | 对 | 900 | 0 | 0 | 第一阶段总共布放9条50对电缆，两头成端
17 | 光纤端口法兰盘安装成端 |  | 技工日 | 3 | 0 | 0
A | 第一部分小计 |  |  |  |  | 0
二、主设备安装调试
18 | 网络交换机 | 24口/网管型/千兆/光口 | 台 | 1 | 0 | 0 | 匹配UG50
19 | 交换机光模块 | 千兆/10KM/单模 | 个 | 2 | 0 | 0 | 匹配UG50
20 | UG50配线电缆 | 定制 | 条 | 60 | 0 | 0 | 匹配UG50
21 | PDU电源模块 | 国标 | 个 | 1 | 0 | 0
22 | 伟伦楼分机号码资料整理统计 |  | 工日 | 2 | 0 | 0
23 | 安装固定电源分配架 |  | 工日 | 0.5 | 0 | 0
24 | 布放电力电缆：固定、接线端子、压接 |  | 工日 | 1 | 0 | 0
25 | 程控交换机远端模块安装、网络配置、系统调试 |  | 技工日 | 3 | 0 | 0
26 | 程控交换机远端模块端口线缆成端 |  | 端口 | 240 | 0 | 0
27 | 安装网络交换机设备：装配接口、安装固定机架、加电检查 |  | 技工日 | 1 | 0 | 0
28 | DXC设备连通测试：抖动转移测试、时延指标测试、本站内链路连通测试 |  | 技工日 | 3 | 0 | 0
29 | 测试光传送设备：固定接头、自环测试 |  | 技工日 | 1 | 0 | 0
30 | 测试系统通道：系统误码特性、系统抖动、系统光功率、告警、转换功能、公务操作检查、音频接口等 |  | 技工日 | 1 | 0 | 0
31 | 测试系统指标：对信噪比、中心频率、误码率 |  | 技工日 | 1 | 0 | 0
32 | 网络保护及光路优化：系统光功率调整 |  | 技工日 | 1 | 0 | 0
33 | 网管系统、功能验证及性能测试：对窄带端口通话测试 |  | 技工日 | 1 | 0 | 0
34 | 安装、调测交换机设备：大话务量测试、联网调测 |  | 技工日 | 6 | 0 | 0
B | 第二部分小计 |  |  |  |  | 0
三、割接配合
35 | 语音输出端口跳线、楼层配线架跳线、电话终端测试 |  | 工日 | 4 | 0 | 0
C | 第三部分小计 |  |  |  |  | 0
D | 第一阶段施工费用小计（A+B+C） |  |  |  |  | 0
第二阶段施工：待设备机房完成装修以及水平部分布线完成后才能进行设备安装施工部分
36 | 楼层缆线端口成端上架 |  | 对 | 500 | 0 | 0 | 第二阶段，4、5、6、7、8层总共布放5条50对电缆，两头成端
E | 第二阶段施工费用小计 |  |  |  |  | 0
费用总计（D+E） | [5 empty] | 0 | 含税

## 报价一览表
广东省人民医院伟伦楼电话通信系统改造项目报价一览表
报价时间： 年 月 日
公司名称 | 资质 | 报价总价 |  | 工期 | 质保期 | 业绩
| 是否符合 | （元）
|  | ¥ |  |  | 5年
签名（公章）：