合同编号：
技术服务合同
      项目名称：  项目交通影响评价咨询服务 
      委 托 方：广东省人民医院
      （甲 方）
      受 托方：  
      （乙 方）
      签订时间：  
      签订地点：广州
中华人民共和国科学技术部印制
工 程  名 称： 交通影响评价咨询服务 
工 程  地 点：       广东 省  佛山 市 南海 区                    
设计证书等级：                                      

设 计证书 号：                          
委托方（以下简称甲方）：  广东省人民医院               
受托方（以下简称乙方）：     

甲方委托乙方承担        项目交通影响评价  报告编制工作，双方本着平等自愿原则，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第1条
本合同签订依据
1.1《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国城乡规划法》。

1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

1.3建设工程批准文件。

第2条
设计依据

2.1甲方给乙方的用户需求书、合同或设计中标文件。
2.2甲方提交的修规总平面方案等基础资料。

2.3乙方采用的主要技术标准是：国家及地方有关建设工程规划设计规范。

第3条 项目概况

3.1项目名称：  项目  
3.2项目地点： 广东省佛山市南海区
3.3服务期限：合同签订之日起至完成合同约定的全部内容
第4条 技术服务内容及技术成果要求

4.1技术服务主要内容和范围：

（1）工作范围：     项目范围，总计建筑面积约25万平方米。

（2）成果深度要求：符合《建设项目交通影响评价技术标准（CJJ/T141-2010）》等相关文件要求。

（3）主要工作内容：包括但不限于现状交通问题分析、相关调查及资料收集、既有规划成果分析、修规方案简介、交通需求预测、动态交通及配套交通设施评价、交通改善建议、结论与建议等。具体工作内容按照业主需求及专项方案评审要求。

4.2 技术成果

乙方提交技术咨询工作成果的数量：最终成果提供文本文件6套。

4.3规划成果技术要求

（1）规划内容、深度必需符合《中华人民共和国城乡规划法》、《建设项目交通影响评价技术标准（CJJ/T141-2010）》等现行国家和地方有关法律、法规以及相关规范中的有关规定要求及规划主管部门的有关要求。

（2）本规划项目乙方为甲方提供规划服务的期限为合同签订之日起至完成合同约定的全部内容。服务期限届满后，若非乙方原因导致乙方的设计工作没有全部完成的，由甲乙双方按工作量完成进度实际情况进行协商并结算。

4.4工期及进度要求

4.4.1 工期要求 

合同签订之日起 2 个月内完成编制。

4.4.2 进度要求

（1）现状调研：10天。

（2）初步成果：20天。

（3）中期成果：20天。

（4）最终成果：10天。
甲乙双方可根据项目实际推进情况对上述完成时间协商调整（若甲方提供的总平图、建筑方案、布局等发生重大变更或甲方相关方案提交时间滞后、甲方或政府部门组织的相关会议、审查时间滞后的，则乙方提交成果的时间可相应顺延），协商一致的结果应形成纸质、有效的文件资料。

4.5项目验收内容及验收方式

4.5.1 项目验收内容：交通评估报告及相关附件。

4.5.2 项目验收方式

采用 专家评审或政府部门审查 方式进行验收， 专家评审或政府部门审查 通过且配合工规证取得批复后即为成果符合本合同要求。

第5条 甲乙双方的权利和义务

5.1甲方的权利和义务

5.1.1甲方应按下表要求向乙方提交有关资料

	序号
	资料及文件名称
	份数
	提交日期

	1
	修建性详细规划方案
	1
	合同签订后2天内

	2
	设计许可条件
	1
	合同签订后2天内

	3
	经济技术指标表
	1
	合同签订后2天内


5.1.2 甲方按本合同第5.1.1规定的内容，在规定的时间向乙方提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责，甲方不得要求乙方违反国家有关标准进行设计。甲方提交上述资料及文件超过规定期限7天以上，乙方按合同第5.2.1条规定交付设计文件时间顺延。

5.1.3按照本合同的规定，按期如数向乙方支付服务费。乙方提供的报告成果不合格原因导致规划文件不被批准的，甲方有权不支付服务费。

5.1.4合同签订后，乙方必须按合同要求开展评估服务，甲方必须按合同规定支付定金。

5.1.5甲方要求乙方比合同规定时间提前交付成果资料及文件时，应提前沟通乙方。

5.1.6乙方派赴现场处理有关报告问题的工作人员，已充分考虑工作生活及交通等方便条件，甲方不再另行支付相关费用。

5.1.7甲方变更所委托设计项目的规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致要求乙方作较大返工时，乙方应在接通知后 3    天内向甲方提交返工费用预算（含工作量及计算依据），经双方共同协商后签订补充协议；若提交预算后3日内仍协商不成的，则乙方有权停工。因乙方提交设计资料的设计深度、设计质量等不符合合同的要求造成甲方要求乙方返工的，甲方不再另行支付服务费用。

5.2乙方的权利和义务

5.2.1 乙方应按下表要求向甲方交付设计文件

	序号
	资料及文件名称
	份数
	提交时间

	1
	初步成果
	2
	合同签订，甲方提交前期文件后30天内

	2
	中期成果
	2
	合同签订，甲方提交前期文件后50天内

	3
	最终成果
	6
	合同签订，甲方提交前期文件后60天内


说明：（1）乙方在本合同规定的工期内按时、按质量要求完成的各阶段设计成果，应及时通知甲方接收。若甲方在接到通知五日内未答复，即视为已交付；不因甲方是否接收设计文件而影响交付的认定。

（2）乙方在甲方付清各阶段服务费时交付相应阶段的相关资料电子文件。

5.2.2乙方应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行编制，按本合同5.2.1规定的内容、时间及份数向甲方交付成果文件（出现本合同规定的有关交付设计文件顺延的情况除外），并对提交的成果文件的质量负责。乙方应按国家技术规范、标准、规程及甲方提出的合理需求，进行编制，按合同规定的进度要求提交成果资料，并对其负责。否则，乙方应无条件进行修改使其达到合同的要求。

5.2.3 协助甲方办理本项目报规报送工作。

5.2.4甲方要求乙方提前交付成果文件的，在不违反合理设计周期的的前提下，乙方应尽力满足甲方的要求。

5.2.5在整个工作期间，无论是在工作现场之内或之外，乙方都必须严格遵守国家、各级政府及工作所在地有关部门制定的关于环境保护、安全、保卫工作等方面的规章制度，并承担相应的法律责任。

5.2.6如乙方需分包，分包人的选定须经甲方审查批准，分包方的一切责任均由乙方承担。

5.2.7如有需要，负责对评估成果经报城市规划主管部门审查后作不超出甲方原定委托范围和内容的必要调整和补充。

5.2.8负责向甲方对本项目范围内的相关技术交底。

5.2.9修改成果文件应得到甲方的书面同意；未经甲方书面同意，乙方不得对甲方已同意或相关管理部门已审定的成果文件进行修改。

5.2.10负责各阶段评审的汇报工作（各阶段评审前派专人将报送的所有汇报资料送达甲方），负责在规划成果报批过程中密切配合甲方工作。乙方应按规定的时限，根据评审意见，修改并完成相关资料。

第6条 收费

6.1收费依据：

《城乡规划设计计费指导意见》(2021年)。

根据第一部分第三章第五项：建筑面积按25万平方米，合同下浮率为  %。
6.2合同金额为（大写）：人民币   元整（￥  元），总价包干，不因建设规模的增减而调整结算价。
6.3 本合同已包括完成该项目交通影响评价的成本、利润、税金、本合同已明确约定数量的图纸资料文印费等所有相关费用。 
第7条 支付方式

7.1合同签订生效后  10  天内，乙方提供经甲方认可的支付申请及发票后，甲方向乙方支付本项目合同暂定金额的 30% ，即人民币   元整（￥    元） 作为预付款（其中含定金10%）；

7.2 乙方提交专家评审成果后  10  天内，乙方提供经甲方认可的支付申请及发票后，甲方向乙方支付本项目合同暂定金额的50%，即人民币  元整（￥   元）；

7.3项目报告及规划取得主管部门批复后  7  天内，乙方提供经甲方认可的支付申请及发票后，甲方结清乙方服务费。

说明：（1）本合同履行后，定金自动抵作报告编制费。

（2）各阶段的服务费，在乙方提交各阶段成果文件并经甲方确认后，甲方按上述付费时间支付给乙方。

（3）甲方向乙方付款前，乙方须向甲方提供相当于甲方付款金额的符合国家财税规定的合法有效发票。若乙方未能按上述条款的约定提供付款申请报告或发票的，则甲方有权拒绝付款。

（4）甲方委托设计项目、规模、条件或因甲方提供的资料错误或所提供的资料做较大修改，以致乙方设计需重大修改或返工时，双方除需另行签订补充协议，重新明确条款外，甲方应根据返工工作量向乙方增付服务费。

（5）如遇到国家设计规范发生修订与变更时，乙方应依照新规范或修订后的规范进行必要的修改。

（6）乙方服务费中已综合考虑完成合同工作内容范围内的全部费用，包括但不限于现状交通问题分析、相关调查及资料收集、既有规划成果分析、修规方案简介、交通需求预测、动态交通及配套交通设施评价、交通改善建议、结论与建议报告编制、工作人员差旅交通等合同内容相关的所有工作。
第8条 违约责任
8.1 在合同履行期间，甲方要求终止或解除合同，由双方友好协商后进行终止或解除；已开始报告编制工作的，甲方应根据乙方已进行的实际工作量，按实际进度进行服务费支付。
8.2 甲方应按本合同第7条规定的金额和时间向乙方支付设计费，每逾期支付一天，应承担逾期部分服务费的千分之二作为逾期违约金。

8.3 因乙方提交的设计文件达不到合同要求而导致该设计未通过甲方或政府主管部门阶段设计文件审核，由此产生的损失及所有修改费用由乙方承担。

8.4 乙方对规划设计图纸资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充，由于乙方过失造成甲方损失的，甲方有权向乙方索赔，赔偿金额不超过合同额。

8.5由于乙方自身原因，延误了按合同第5.2.1规定的报告及相关资料的交付时间，每延误一天，应减收本合同总金额的千分之二。乙方延误连续超过30天的，甲方有权终止合同，并要求乙方退还已付服务费用。

8.6 合同生效后，因乙方原因，乙方无故要求终止或解除合同，乙方应双倍返还甲方已付的定金。甲方无故解除合同的，乙方有权没收定金。

8.7 乙方应指定本项目负责人和主要联系人。合同履行过程中如果乙方对本项目项目负责人和主要联系人有所变动，须征得甲方的书面同意。

8.8本合同各方提出索赔时，要有正当索赔理由，并提供索赔事件发生的有效证据。

第9条 知识产权

9.1甲方拥有乙方依照本合同约定提交的全部报告文件的完全使用权。

9.2乙方的报告不得有侵犯本合同以外第三方任何合法权益，包括但不限于知识产权的情形，违反上述约定产生的法律责任由责任方自行承担，并应赔偿因此给甲方造成的损失，赔偿金额以受损部分服务费为限。

9.3双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。

9.4在本合同有效期内，甲方利用乙方提交的技术咨询工作成果所完成的新的技术成果，归甲方所有。

9.5在本合同有效期内，乙方利用甲方提供的技术资料和工作条件所完成的新的技术成果，归甲方所有。

第10条 保密

10.1本项目的基础资料及成果归甲方所有，乙方对基础资料及成果负有保密责任，未经甲方许可，不得将其用于其它场合。

10.2涉密人员范围：双方参与本项目的所有有关人员。

10.3保密期限：长期。

10.4泄密责任：除法律法规或经司法机关、行政机关要求外，按照国家有关知识产权保护等法律、法规执行，违反保密义务的本合同任何一方，应承担由此产生的一切法律责任。

第11条：法律适用和争议解决  

11.1本合同的订立、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律（不含香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区法律）。

11.2本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的按下列第（二）种方式解决：

（一）提交         仲裁委员会仲裁；

（二）依法向甲方所在地人民法院起诉。

11.3除本合同各方发生争议的事项外，各方仍应本着善意原则按照本合同的约定继续履行各自义务。

第12条：不可抗力

12.1由于地震、台风、水灾、战争等不可抗力直接影响本合同的履行及/或不能按合同约定履行时，遇有上述不可抗力的一方，应立即电传通知对方，并应在不可抗力发生之日起十五日内，提供不可抗力的详情及/或导致本合同不能履行及/或部分不能履行及/或需要延期履行的有效证明文件，此项证明文件应由不可抗力发生地的公证机构出具。按照不可抗力对履行合同的影响程度，部分或全部免除责任，由甲方、乙方协商决定是否解除合同或延期履行合同。

12.2 不可抗力时的服务费用支付：不可抗力导致终止合同时，乙方在合同终止日为止所提供的一切服务都应得到报酬，退还未完成部分的服务费。一旦应付款已付清，乙方将提供甲方在合同终止日前完成的所有相关文件。

第13条 合同的变更和解除

13.1本合同各方协商一致，可以变更本合同。变更本合同应签订补充合同。

13.2本合同各方协商一致解除本合同应签订书面协议。

13.3本合同各方依照本合同约定单方解除本合同的，应当书面通知对方，本合同自书面通知到达对方之时起解除。

13.4本合同解除后，本合同各方应妥善做好已完工项目的保护和移交工作。

13.5本合同解除后，不影响本合同中保密条款的效力。

第14条 通讯和送达

14.1通讯是指本合同各方依照本合同约定向另一方发出的通知、决定、指令、同意、证明等各类书面形式的函件。

14.2通讯由专人递送的，各方指定的联系人签收之日为送达之日；由特快专递递送的，联系人签收后或者快递公司出具收件人拒收信件的证明的，视为已送达；由传真递送的，接收传真一方联系人应立即在接收到的传真件上签名确认，并将载有上述签名确认的传真件立即传真至发送传真一方，发送传真一方收到上述传真后，传真件载明的通讯视为已送达；由电子邮件递送的，必须同时采取传真方式递送。

14.3本合同各方变更通讯递送地址、联系人、电子邮件及/或传真的，应得到另一方的书面确认，在得到书面确认前各方仍应按照本合同约定的通讯送达地址、联系人、电子邮件及/或传真递送通讯。

第15条  其他

15.1本合同一式  叁    份，甲方  贰   份，乙方  壹 份，具有同等法律效力。
15.2本合同经双方签章后生效，双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。

15.3本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函、电报、传真）均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。

15.4本合同所有附件、采购文件、投标文件、中标通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力，其缔约生效日期为有效签署或盖章确认之日期。它们的优先解释顺序如下：

（1）双方在合同执行过程中达成的书面补充和修正文件；

（2）本合同；

（3）中标通知书；

（4）采购文件；

（5）投标文件及其附件。

15.5其它约定事项：无。

15.6 增值税专用发票开票信息

小规模纳税人         一般纳税人
	公司名称
	

	统一社会信用代码
	

	地址、邮编
	

	电话
	

	开户银行
	

	银行账号
	


（本页以下无正文）

（签署页）

委托方名称：                 受托方名称： 
法定代表人：                  法定代表人：

委托代理人：                  委托代理人：

项目负责人:                   项目负责人:  
地   址：                            地    址： 
邮政编码：                    邮政编码： 0 

联 系 人：                    联 系 人： 
电    话：                    电    话： 
传    真：                    传    真：

电子邮箱：                    电子邮箱： 
开户银行：                    开户银行：  
银行帐号：                    银行帐号： 
签字日期：    年   月   日    签字日期：  年   月  日
2
15

