互联网医院能力提升及基础保障项目需求

- 项目名称

互联网医院能力提升及基础保障项目

- 项目采购清单

为规避重复建设、保障业务闭环落地，本项目基于现有互联网医院微信小程序开展新增功能开发，复用小程序现有患者端、医护端及后台管理系统，共享数据库并实现全流程业务协同。

建设内容如下：

| # 序号 | # 功能 | # 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| # 1 | # 开发体检相关功能 | 支持个检 / 团检套餐购买、预约及加减项，提供虚拟体检卡、AI 报告解读、健康医生咨询等服务；与现有小程序共用数据库、业务协同。 |
| # 2 | # 开发全病程管理模块 | 打通院内外服务，为出院患者搭建健康档案系统，集成诊疗随访、健康计划制定、线上沟通等功能；与现有小程序共用数据库、业务协同。 |
| # 3 | # 开发特医食品功能 | 患者完成营养风险筛查后，可查看营养评估信息，并发起相关问诊需求，由医生根据营养评估结果开具特医食品，在患者缴费完成后，可对接第三方配送，提供配送服务；与现有小程序共用数据库、业务协同。 |
| # 4 | # 开发线上心理量表功能 | 医生在线开具抑郁、焦虑等量表，患者线上完成测评后，系统自动生成报告，助力医生快速诊疗；与现有小程序共用数据库、业务协同。 |
| # 5 | # 开发中药茶包推广功能 | 支持茶包介绍、处方开具（患者自助或医生问诊开具）、减免诊查费，对接第三方配送，提供配送服务；与现有小程序共用数据库、业务协同。 |
| # 6 | # 开发线上康复随访包功能 | # 介绍康复项目及适用人群，支持医生 / 团队评估指导、制定计划；提供康复师图文 / 视频指导（限定时长），支持按特需医疗单次或包次收费；与现有小程序共用数据库、业务协同。 |
| # 7 | # 客服团队建设 | # 新增 3 名专职客服，聚焦用户咨询响应、问题跟踪及解决进度，从而增强患者信任度。 |
| # 8 | # 视讯服务 | (1)音视频服务支持多种协议，媒体服务器可与多种客户端配合使用，具备流的接收和分发能力，支持音视频协议转换，可进行音视频录制回放，能在多个平台运行。 (2)支持微信小程序、支付宝小程序、粤智助、Web 等应用场景，适配多种客户端的音视频服务，可与互联网医院即时通信 IM 协同使用，扩展更多业务场景。 |

- 项目工期

- 自合同签订日起，须在5个工作日内对《用户需求说明书》进行补充、确认或提出意见。

- 对《用户需求说明书》提出意见后，院方组织进行用户需求调研，根据调研情况提供业务调研记录、现况分析、功能设计及说明，双方共同整理并在10个工作日内确认《需求规格说明书》。

- 须在《需求规格说明书》确认后的90个工作日内完成实施导入和保证系统正常工作。

- 完成软件实施，并根据院方提出的新需求完成修改后，系统运行1个月以上无软件故障出现，则向院方申请验收。

- 实施服务要求

# 项目实为现场实施，工作时间与院方工作时间一致，并且提供7*24小时响应服务。

# 在项目实施前，结合院方项目需求，根据《网络安全等级保护制度》自评等保级别。需向医院提交设计方案进行安全评审，保证安全技术措施同步规划，系统建设根据信息系统安全等级保护要求进行建设。

# 软件需通过院方信息部门组织的信息系统安全等级定级要求，项目承建商需依据国家最新等级保护标准完成系统功能建设；上线前软件需通过院方信息部门组织的安全测评、漏洞扫描、渗透测试等安全检查，项目承建商根据检测结果对安全漏洞进行整改。

# 项目承建商需根据院方的详细需求，提交项目系统的安装、调试及培训实施方案，方案得到院方确认后实施，保证系统按时、正常地投入运行。

# 项目承建商应为院方进行培训，包括使用培训和维护培训。承建商应提出详细的培训计划，提供培训教材。技术培训的内容必须覆盖产品的安装、日常操作和管理维护，以及基本的故障诊断与排错。包括数据库与开发技术培训、系统维护培训、高级用户培训、用户培训，并保证培训效果。

# 验收由承建商给出具体的验收计划、测试的内容和方法，经院方审核通过后，方可进行验收测试。

- 后续维护服务

# 本项目软件维护期从软件验收合格之日算起，期限为12个月。在维护期内，承建商提供技术支持和指导，以及功能的局部改进完善、故障情况下的现场问题解决。

# 维保期内承建商为院方提供专职技术人员进行维护服务，工作时间与院方工作时间一致，并且提供7*24小时响应服务。

# 在维护期结束前，须由承建商和院方进行一次全面检查，任何缺陷必须由承建商负责修复，在修复之后，承建商应将缺陷原因、修复内容、完成修理及恢复正常的时间和日期等报告给院方，形成项目总结报告。

# 超过维护期的，双方另行协商签订维护合同，其中软件部分年维护费不超过合同软件部分金额的8%。

- 合同款支付方式

# (一)合同签订后，在收到承建商开具相应金额正式发票后，支付合同总金额的30%。

# (二)项目验收通过后，在收到承建商开具相应金额正式发票以及《售后服务履约承诺函》后，支付合同总金额的70%。