技术服务合同

工  程  名  称：东一号楼首层双光子CT设备机房配套改造工程环评卫评服务                
工  程  地  址：        越秀区中山二路106号     
甲方（发包方）：           广东省人民医院            
乙方（承包方）：    XXXXXXXXX        

日          期：   2026  年     月     日
东一号楼首层双光子CT设备机房配套改造工程环评卫评服务合同

甲乙双方本着公开、公正、诚实守信的原则，根据《民法典》和《中华人民共和国职业病防治法》相关法律法规要求，为甲方提供放射卫生防护检测、评价和辐射环境监测等服务，达成以下协议：

一、委托技术服务项目

1.服务内容及要求

按照国家和地方相关法律法规、标准、规定的要求，开展广东省人民医院东一号楼首层双光子CT设备机房的预、控评及验收检测，核技术利用建设项目环境影响评价报告表或登记表备案，完成专家评审及卫生与环保行政部门审批，取得相关批复，协助采购人办理放射诊疗许可证及辐射安全许可证。
（1）依据职业卫生法律法规要求，根据甲方委托的技术服务项目，进行现场检测、资料收集。

（2）向甲方出具符合职业卫生法律法规要求的《放射卫生检测（性能、防护）报告》、《预评价报告表》，《控制效果评价报告表》，环评登记表。

（3）根据甲方在放射卫生防护措施及管理等方面的情况，提供技术咨询和指导。

（4）自签订合同起，医院提供完整的资料后，30个工作日出具预评报告。 

（5）预评报告表通过后，现场完成检测、资料再收集，待资料收集完整后，30个工作日出具控评报告。 

（6）乙方指导或协助甲方办理《放射诊疗许可证》和《辐射安全许可证》服务。
2.评价依据及相关依据：

（1）《中华人民共和国职业病防治法》、国家职业（放射）卫生、医疗机构核技术利用建设项目环境影响评价相关法律法规、标准规范和放射诊疗设备性能及其机房放射防护检测标准规范；
（2）甲方提供的有关本合同建设项目全部资料；
（3）乙方业务人员向甲方人员获取、检测评价人员通过现场调查、现场检测获取的有关本合同项目的资料；
（4）涉及本合同有关条款的内容及资料。
二、工作时限

1.甲方按照国家相关法规、标准要求和卫生健康行政主管部门、生态环境行政主管部门及乙方的要求提交完整齐全相关资料以及完成专家组审查时提出的整改工作后，乙方在30 个工作日内出具并向甲方或向甲方建设项目的卫生健康行政主管部门、生态环境行政主管部门分别提交正式的（即报批搞）建设项目职业病危害放射防护预评价报告表。
2.甲方取得经卫生健康行政主管部门核准的合同项目中的预评价报告批复文件，甲方建设项目相关已设备安装调试，乙方进行现场检测后15个工作日内出具验收检测报告、资料收集完整后30个工作日内出具并向甲方建设项目的卫生健康行政主管部门提交“建设项目职业病危害放射防护控制效果评价报告表”送审稿。
3.甲方建设项目通过环境影响备案表后，90个工作日取得《辐射安全许可证》和《放射诊疗许可证》。
三、合同金额及付款方式

1.技术服务合同人民币（含税）金额：大写XXXXXX元整，小写XXXXX元  。（含预评、控评专家评审服务、协助预评报告审批、协助控评报告审批；完成以上项目专家评审及卫生与环保行政部门审批，取得相关批复，竣工环境保护验收工作；协助办理《放射诊疗许可证》和《辐射安全许可证》等)
	序号
	设备名称、数量
	卫评报价（万元）

（含预评价、检测费、控效评、验收、诊疗证办理等）
	环评报价（万元）

（含环评备案、环评批复、验收、辐安证办理等）
	本项费用（万元）

	1
	东一号楼首层双光子CT（1台）
	XXXXXX
	XXXXXX
	XXXXXX


2.付款方式:

（1）在合同签订生效后，单个设备的机房建设工程平面图经甲方确认后15天内甲方向乙方支付单个设备合同费用的30%。

（2）单个设备在取得报告表批复（或完成备案）、预评价审核意见书后15天内支付单个设备合同费用的40%。

（3）单个设备服务费用余款在甲方取得竣工验收批复、《放射诊疗许可证》和《辐射安全许可证》后15天内支付.

3.乙方开户账号信息：

  户名：XXXXXXXXX      

  账号：XXXXXXXX

  开户行：XXXXXXXX

四、双方权利和义务

1.甲方权利义务：
1.1甲方提供各项资料，确保资料完整性、准确性，真实性并加盖公章。
1.2甲方应协助乙方进行现场检测，及时向乙方提供检测工作中所需场所、受检设备、相关材料等。

1.3甲方未协助乙方要求提供现场勘查及评价所需材料，造成乙方评价报告不能及时发           放，造成甲方损失的，乙方不负责。

1.4保密要求：未经乙方许可，甲方不得向第三方透露乙方检测报告和经营信息。

2.乙方权利和义务：
2.1依据国家现行有效的法规、标准和规范的要求，完成现场检测和评价资料收集。

2.2甲方已提供现场检测的条件，乙方未按时去到现场进行检测，造成甲方损失由乙方负责。

2.3甲方已提供现场勘查及评价所需材料，乙方未及时出具评价报告，造成甲方损失由乙方负责。

2.4保密要求：未经甲方许可乙方不得向第三方泄露甲方相关工程和生产技术资料。

五、违约责任

1.甲方的违约责任：
1.1如甲方原因，单方面终止合同，乙方不退还甲方已支付的技术服务费。

1.2甲方应及时按合同约定向乙方支付相关技术服务费用，否则乙方可暂停后续服务工作。

2.乙方的违约责任：
2.1由于乙方人员无视甲方客观事实主观臆造，凡此种种导致评价报告不客观真实的，其后果由乙方负责。

2.2乙方擅自不履行合同，乙方须原数退还甲方已支付款项，且赔偿合同费用总额的10%给甲方作为违约金。

2.3甲方无违约责任及无不可抗力影响的情况下，在保证设备没有问题的前提下，乙方未按约定的期限完成工作，应赔偿合同费用总额的10%给甲方作为违约金。

2.4如果国家政策标准变动，甲乙双方可重新补充协议。

六、未尽事宜，由甲、乙双方协商解决，若协商不成，则向中国广州仲裁委员会申请仲裁。

七、合同自双方签订之日起生效，本合同一式肆份，双方各执贰份，具有同等法律效力。

（以下无正文）

甲方：广东省人民医院              乙方：XXXXXX
       （盖章）                                （盖章）
法定代表人：                       法定代表人：
或代理人：                         或代理人： 
地址：广州市越秀区中山二路106号   地址：XXXXXX
邮政编码：510080　　　             邮政编码：XXXXXX
开户银行：工商银行广州白云路支行   开户银行：XXXXXX
账号：3602004409001385770          账号：XXXXXX

                                    签订日期：       年     月    日          

1
1

