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合同编号：



广东省人民医院白云院区项目白云新城AB2906023地块土壤污染风险管控后期管理服务（地下水监测及工程评价）
服务合同






委托方（甲方）：  广东省人民医院            
受托方（乙方）：                            
日  期：    年    月    日
本合同甲方委托乙方就白云新城AB2906023地块地下水长期监测项目服务进行技术咨询，并在乙方完成技术咨询工作、向甲方交付完毕技术咨询成果后支付咨询报酬。双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国民法典》及相关法律、法规的规定，达成如下协议，并由双方共同恪守。
白云新城AB2906023地块地块位于广州市白云区，根据《白云新城AB2906023地块土壤污染修复效果评估报告》需对该地块地下水开展监测，监测周期为5年，监测对象为4个地下水监测井，监测指标包括pH、水温、电导率、溶解氧、浊度、砷、氨氮。常规监测频次为：第1～3年每季度1次，第4～5年每半年1次，共 16次常规采样。此外，若监测数据显示污染物呈持续升高趋势，需启动加密监测（异常情景），暂定4次加密采样。
第一条  乙方进行技术咨询的内容、要求：
乙方依据《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）、《地下水环境监测技术规范》（HJ 164-2020）、《地下水监测井建设规范》（DZ/T 0270-2014）及广东省相关管理要求，开展以下工作：
1.监测井建设（若有）
新建4个地下水监测井，包括钻探、下管、填砾、止水、井台建设、井台保护装置及成井洗井，含钻机进出场及现场移机。
2.常规监测（5年）
含采样前洗井、样品采集、保存运输等，监测频次按上述约定执行（共16次），每次4口井。
样品检测分析：检测指标为 pH、水温、电导率、溶解氧、浊度、砷、氨氮，每次每井检测7项指标，总计64点次。
3.加密监测（异常情景）
当常规监测数据出现持续异常升高趋势时，由甲方或主管部门要求启动加密监测，暂定加密采样4次，每次4个监测井，共16点次，检测指标同常规监测，加密采样次数根据实际情况及主管部门要求调整，含采样前洗井、样品采集、保存运输等。
4.监测报告编制及报送
每半年至少1次常规巡查（暴雨、地下水位波动、周边施工等异常情形后专项检查，如主管部门有特殊要求则按要求执行），每年编制年度监测报告，含数据汇总、趋势分析与评价，共5次。
5.报告打印装订（每次4份）。
按《广东省建设用地污染地块信息系统管理要求》（粤环发〔2024〕4号）将监测报告及相关材料上传至信息系统，共5次。
6.质量保证与质量控制
采样、运输、分析全过程执行国家、省市及行业质控要求，确保数据真实、可追溯。
第二条  乙方应当按照下列进度要求进行本合同项目的技术咨询工作：
1.合同生效后20个工作日内，乙方完成监测井建设（含钻机进场、建井、洗井）并提交建井记录；
2.监测井建设后，按约定频次开展每次采样，采样后15个工作日内提交该次检测数据及现场记录；
3.每年监测工作结束后30个工作日内提交年度监测报告给甲方。；
以上工作进度非乙方单方原因未能按时完成的，经甲方审核后，提交期限顺延。
第三条   为保证乙方有效进行技术咨询工作，甲方应当向乙方提供下列协作事项：
1.配合乙方提供相关技术资料，如地块水文地质资料、已有监测资料、场地平面图及地下设施信息，并保证所提供资料具有合法性、完整性、真实性。
2.配合乙方提供有利于乙方现场采样的工作条件。
3.提前排查并消除地块现场存在并可能对乙方及其人员构成威胁的安全隐患问题，就有关注意事项应向乙方进行提前告知。
甲方提供上述协作事项的时间及方式：由甲、乙双方协商确定。
第四条  甲方向乙方支付技术咨询报酬及支付方式为：
1.技术咨询报酬合同总额（含税）为：¥          元（大写：人民币           ），其中暂列金（含税）为¥          元（大写：人民币           ）。
[bookmark: _GoBack]说明：上述费用为含税总价，包括但不限于乙方开展本项目土壤污染状况调查、差旅、交通、样品监测及室内分析、报告编制、报告印刷所需费用，以及专家技术审查的交通费、会议费、餐费等本项目所需的费用。本合同为采用单价包干，工作量按实结算。最终结算以政府或甲方的终审部门审定为准，结算金额不得招标控制价超项目立项（预算）金额且不超合同价10%。
2.技术咨询报酬由甲方分期向乙方支付。
具体支付方式和时间如下：
（1）预付款：本合同签订且乙方提供等额发票后7个工作日内，甲方向乙方支付合同总额（不含暂列金）的3200%作为项目预付款（不含）。
（2）年度进度款：自第一个监测年度起，乙方每年完成该年度约定的全部地下水监测工作（含采样、检测、数据整理），并向甲方提交该年度《地下水监测年度报告》（经甲方确认接收）、将监测报告及相关材料上传至信息系统后7个工作日内，甲方向乙方支付合同总额（不含暂列金）的10%。
前述年度进度款共支付5年，合计支付合同总额（不含暂列金）的50%。
（3）尾款：乙方完成全部五年地下水监测采样检测工作后7个工作日内向乙方提交本项目工程量确认单及结算资料，甲方依据最终结算金额向乙方支付合同剩余费用。
乙方开户银行名称、地址和账号为：
账户名称：     
开户银行：                            
帐    号：             
注：每期付款由乙方提供该期相应金额的专项发票。    
3.如因乙方自身原因未能按本合同第二条在约定期限内完成有关进度工作，甲方有权暂缓支付本合同项下的付款；若非因乙方原因造成的进度延误，乙方有权向甲方提出相应的工期补偿。
第五条  双方确定因履行本合同应遵守的保密义务如下：
1.乙方认同本次研究中甲方提供的资料为商业秘密，未经甲方书面同意且与履行本合同无关的，乙方不得向第三方提供前述资料。
2.乙方在履行本合同过程中所出具的研究报告、成果等的知识产权（署名权除外）归甲方所有。
3.甲乙双方必须对本合同的内容予以保密，不得在与履行本合同无关的情况下向任意第三方透露关于本合同的任何信息。
4.甲方委托乙方提供服务的项目完成后，乙方应当将属于甲方为完成本次地下水长期监测而提供的资料和信息交还甲方，或按照甲方的指示进行处理，不得私自利用，一经发现，乙方须承担违约责任并承担所造成的全部损失。
第六条  知识产权保证
乙方应保证本项目的投标技术、服务或其任何一部分不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其他知识产权而引起的法律和经济纠纷；如因第三方提起其专利权、商标权或其他知识产权的侵权之诉，则一切法律责任由乙方承担，乙方应按照合同总额1%向甲方支付违约金，违约金低于甲方实际损失的，乙方还应承担赔偿责任。
第七条  本合同的变更必须由双方协商一致，并以书面形式确定。
第八条  双方确定，按以下标准和方式对乙方提交的技术咨询工作成果进行验收：
1.乙方提交技术咨询工作成果的形式：每次监测数据记录、年度监测报告（纸质版4份+电子版）；
2.技术咨询工作成果的验收标准：符合国家及广东省地下水监测技术规范，数据完整、真实，报告结论明确，并上传至信息系统；
3.技术咨询工作成果的验收方法：向甲方提交年度监测报告，并上传至信息系统；
4.验收的时间和地点：由甲方确定。无论如何乙方应严格按照有关约定在规定期限内完成相关工作，否则应承担相应违约责任。
第九条  双方确定，按以下约定承担各自的违约责任：
1.如甲方无故中途撤销委托或由于非因乙方原因造成项目终止、失败，甲方应按乙方工作进度及已完成工作量比例向乙方支付费用，并赔偿处理此事项的实际损失；如由于乙方原因造成项目终止、失败，甲方有权解除合同，不再向乙方支付剩余费用，并且有权要求乙方返还全部甲方已付费用及向甲方支付合同总额10%的违约金，由此产生的后果由乙方承担；
2.由于甲方违反环保相关法律法规规定、未能配合乙方提供有利于乙方现场采样的工作条件等造成项目进度受阻的，乙方不承担责任且有关期限顺延。
3.由于发生不可抗力造成本合同不能履行的，甲方应向乙方支付已完成工作量相应的费用，合同各方均不承担责任，造成任何一方受损的，由损失方自理，对方就该损失存在过错的除外。
第十条  双方确定：
1.在本合同有效期内，甲方利用乙方提交的技术咨询工作成果所完成的新的技术成果，归甲方所有；
2.在本合同有效期内，乙方利用甲方提交的技术咨询工作成果所完成的新的技术成果，归双方所有；
3.乙方应当对进入现场作业的人员的安全负责，并对作业所产生的影响及安全问题负责，因乙方人员的原因造成作业现场出现安全问题导致甲方损失的，乙方应承担赔偿责任。甲方对安全事故存在过错的除外。
第十一条  双方确定，在本合同有效期内，甲方指定        为甲方项目联系人，乙方指定    为乙方项目联系人。项目联系人承担以下责任：
1.甲方及时向乙方提供现有基础资料；协调乙方开展现场采样；按合同及时向乙方支付费用 ；
2.乙方按约定的内容开展工作，如有调整及时向甲方通报协调；按时向甲方提交监测报告。
一方变更项目联系人的，应当及时以书面形式通知另一方。未及时通知并影响本合同履行或造成损失的，应承担相应的责任。
第十二条  双方确定，出现下列情形，致使本合同的履行成为不必要或不可能的，可以解除本合同：
1.发生不可抗力；
2.本合同一经签订，任何一方均不得擅自解除、变更、终止，如一方变更、终止、解除合同，给对方造成经济损失，责任方应承担相应经济和法律责任，本合同有特别约定的除外；
3.因国家和地方政策调整，委托方认为无法继续履行本合同的，经双方协商决定有权部分或全部终止本合同，但甲方必须支付乙方已完工作的相关合同费用。
第十三条  双方因履行本合同而发生的争议，应协商、调解解决。协商、调解不成的，可依法向原告所在地有管辖的人民法院起诉。
第十四条  本合同一式叁份，甲方执二份，乙方执一份，双方当事人约定本协议自双方签字、盖章后生效。
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委 托 方：（盖章）广东省人民医院
法定代表人（或授权人）：                 
地    址：广东省广州市越秀区中山二路106号
电    话：020-83827812      
开户银行：
帐    号：


受  托  方：（盖章）
   
法定代表人（或授权人）：
地    址：

电    话：   
开户银行：

帐    号：
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签订日期：     年   月   日
